## Сводка
| мин. | макс. | реал.
Объём программы (СК) | 200 | 300
Суммарное время (мин) | 160 | 310
Время разработки (мин) | 120 | 240
Производительность (СК/ч) | 100 | 75
Стоимость повторной работы (СК/ч)
Всего ошибок | 9 | 17
Ошибок в час | 4.5 | 4.25
Время устранения ошибок (мин)
Среднее время на ошибку (мин)
| Время (мин) |  |  | Кол-во ошибок
| мин. | макс. | реал. | мин. | макс. | реал.
Планирование | 20 | 30 |  | 0 | 0
Проектирование | 30 | 60 |  | 2 | 3
Кодирование | 60 | 120 |  | 5 | 10
Тестирование | 30 | 60 |  | 2 | 4
Рефлексия | 20 | 40 |  | 0 | 0

## Сессии
Дата | Этап | Начало | Прерывания
2023-06-09 | Планирование | 11:58
12:12
2023-06-09 | Проектирование | 12:13
|  | 12:31 | туалет
12:39
12:45
2023-06-09 | Кодирование | 15:11
15:45
2023-06-10 | Кодирование | 8:12
|  | 9:00 | ребёнок
9:07
|  | 9:09 | ScrollLock
9:10
9:13
2023-06-10 | Кодирование | 11:06
|  | 11:15 | жена
11:19
|  | 11:26 | ребёнок
11:27
11:34
2023-06-10 | Тестирование | 11:35
11:49

## Ошибки
Описание | Время исправления (мин) | Обнаружена на этапе | Допущена на этапе | Уровень | Код IBM | Причина
Неудачно выбран диапазон углов | 2 | Кодирование | Проектирование | Код | 10 - документация | Непродуманная система типов
Лишнее значение устройства | 2 | Кодирование | Планирование | Код | 10 - документация | Начал рассматривать варианты не с самого простого
Лишнее состояние | 1 | Кодирование | Проектирование | Код | 10 - документация | Неверное распределение ответственности между слоями
Изменение Y отсчитывается не в ту сторону | 7 | Тестирование | Тестирование | Данные | 70 - данные | Недостаточно тщательное выполнение кода в голове

## Данные
Этапы | Уровни ошибок | Коды IBM
Планирование | Код | 10 - документация
Проектирование | Данные | 20 - синтаксис
Кодирование |  | 30 - сборка
Тестирование |  | 40 - присваивание
Рефлексия |  | 50 - интерфейс
60 - проверка
70 - данные
80 - функциональная
90 - система
100 - окружение